**vállalkozási szerződés**

pótmunka elvégzésére

Amely létrejött egyrészről

Név**: Martfű Város Önkormányzata**

Székhely: **5435 Martfű, Szent István tér 1.**

Aláírásra jogosult hivatalos képviselő: **dr. Papp Antal polgármester**

Adószám: **15733012-2-16**

Számlaszám: **10700309-66893729-51100005**

Tel.: **+36-56-450-222**

Fax.: **+36-56-450-853**

Email**: titkarsag@ph.martfu.hu**

mint megrendelő, ( továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a

Név**: Martfűi Városfejlesztési, Ingatlankezelői és Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Nonprofit Kft.**

Székhely: **5435 Martfű, Szent István tér 1.**

Aláírásra jogosult hivatalos képviselő: **Veres Gábor ügyvezető**

Cégjegyzékszám: **16-09-014753**

Számlaszám: **11745169-20035994**

Tel.: **+36-56-555-005**

Email**: veresg.martfuph@gmail.com**

mint vállalkozó, (továbbiakban: **Vállalkozó**) között az alábbiak szerint:

**Előzmények**

Felek 2016. március 31. napján vállalkozási szerződést kötöttek (továbbiakban: Szerződés) a martfűi 823/20, 779, 707, 382/1, 381, 367 hrsz-ú, Martfű Kérész út és Május 1. út közötti járda és kerékpárút felújítási munkálatainak kivitelezésére bruttó 18.320.396.- Ft vállalkozási díjért.

A vállalkozási díj kizárólag az anyagköltséget tartalmazta, tekintettel arra, hogy a vállalkozó a megrendelő tulajdonában lévő vállalkozás.

A kivitelezés során azonban alvállalkozói teljesítést igénybe kellett venni, illetve olyan e szerződés mellékletét képező munkák elvégzésére is sor került, melyeket a Szerződés nem tartalmazott.

1. **Pótmunka els**zámolásával kapcsolatos feltételek

**1.1.** Felek megállapodnak, hogy az előzményekben rögzített indokok miatt Vállalkozó pótmunka elszámolására jogosult e szerződés mellékletét képező költségvetés alapján az alábbiak szerint:

A pótmunkák vállalkozói díja

Nettó vállalási ár: 1**9.265.855.- Ft**

azaz: tizenkilencmillió-kettőszázhatvanötezer-nyolcszázötvenöt forint

ÁFA: (27 %) **5.201.781.- Ft**

azaz: ötmillió-kettőszázegyezer-hétszáznyolcvanegy forint

Mindösszesen: **24.467.636.- Ft**

azaz: huszonnégymillió-négyszázhatvanhétezer-hatszázharminchat forint

**1.2.** Vállalkozó akkor jogosult a pótmunka-díjról számlát kibocsátani, amikor az átadás-átvétel teljes egészében sikeresen megtörtént.

A számla kifizetése minden esetben banki átutaláson keresztül történik. A Vállalkozó számlájának, valamint a mindkét Fél képviselője által aláírt teljesítésigazolásnak a kézhezvétele után kerül kiegyenlítésre a számla.

Felek rögzítik, hogy e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Szerződés rendelkezéseit tartják irányadónak.

Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal és jognyilatkozatukkal mindenben megegyezőt, aláírásra jogosult képviselőik útján jóváhagyólag aláírják.

Kelt: **Martfű, 2016. június 24.**

|  |  |
| --- | --- |
| **…………….…………………..**  **Megrendelő**  **dr. Papp Antal polgármester**  **Martfű Város Önkormányzata** | **…………………………………**  **Vállalkozó**  **Veres Gábor**  **Martfűi Városfejlesztési, Ingatlankezelői és**  **Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Nonprofit Kft.** |
| **PH.** | **PH.** |
| **…………….…………………..**  **pénzügyi ellenjegyző** |  |
| **…………….…………………..**  **jogi ellenjegyző** |  |